## Лист1
УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением управы Центрального района городского округа город Воронеж от " " апреля 2026 г. № .
Мероприятия
по текущему ремонту жилищного фонда при подготовке к эксплуатации в зимних условиях 2026-2027 г.г.
Адрес дома | ремонт | [13 empty] | Восстановление отопления подъездов |  | Восстановление теплоизоляции трубопроводов |  | Ремонт межпанельных швов |  | Установка КИП
| кровель |  | оголовков |  | внутридомовых трубопроводов, мп | [7 empty] | запорной арматуры
| кв.м |  | ед |  | ХВС |  | ГВС |  | Отопление |  | Канализация |  | ед. |  | кол-во подъездов |  | мп |  | мп |  | ед.
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
мкр/жм Олимпийский д.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 6 | - | - | - | 2 | -
мкр/жм Олимпийский д.4 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | -
мкр/жм Олимпийский д.6 | - | - | - | - | 140 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | -
мкр/жм Олимпийский д.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | -
ул. Загоровского д.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 4 | - | - | - | 4 | -
мкр/жм Олимпийский д.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 10 | - | - | - | 2 | -
мкр/жм Олимпийский д.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 6 | - | - | - | 1 | -
мкр/жм Олимпийский д.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 8 | - | 2 | -
мкр/жм Олимпийский д.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 4 | - | - | - | 1 | -
мкр/жм Олимпийский д.17 | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 6 | - | 7 | - | 4 | -
мкр/жм Олимпийский д.11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | -
мкр/жм Олимпийский д.13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 5 | - | - | - | 1 | -
мкр/жм Олимпийский д.12 | 25 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | -
мкр/жм Олимпийский д.10 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 10 | - | - | - | 1 | -
ул.Ломоносова д.116а | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ул.Ломоносова д.116б | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ул.Ломоносова д.116в | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | -